## Sheet11
LCS（聊天软件）
个人日报
0303-计算机专业基础实习
北京理工大学
总页数 | 10 | 名字 | 刘宇捷 | 学号 | 1820201052 | 班级 | 07112006
老师 | 崔浩 |  |  | 审批

## 8-15
个 人 日 报
姓名： | 刘宇捷 | 日期： | 2022-08-15 | 项目名称: | LCS实时通讯软件 | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，了解Qt的使用
计划日期 | 2022-08-15
实际日期 | 2022-08-15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对Qt的基本操作有了一定的认识 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行槽函数的练习 |  |  | 3 | 对于槽函数的构建有了一定认识 |  |  | 是
3 | 自行制做计算器程序的练习 |  |  | 2 | 使自己更熟悉Qt的基本操作 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-16
个 人 日 报
姓名： | 刘宇捷 | 日期： | 2022-08-16 | 项目名称: | LCS实时通讯软件 | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，了解Qt 里UI界面的使用和了解lamdba表达式
计划日期 | 2022-08-16
实际日期 | 2022-08-16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 4 | 对Qt中的UI界面有基本的认识 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行UI界面练习 |  |  | 3 | 对于槽函数的构建与UI界面的连接有了一定认识 |  |  | 是
3 | 跟随老师进行lambda表达式的练习 |  |  | 1 | 对于lambda有了一定认识 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-17
个 人 日 报
姓名： | 刘宇捷 | 日期： | 2022-08-17 | 项目名称: | LCS实时通讯软件 | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，了解Qt内自带的函数及如何使用
计划日期 | 2022-08-17
实际日期 | 2022-08-17
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对Qt自带的库有基本的认识 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行QMouseEvent，Qpainter等函数的练习 |  |  | 3 | 熟悉如何使用Qt自带的函数 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-18
个 人 日 报
姓名： | 刘宇捷 | 日期： | 2022-08-18 | 项目名称: | LCS实时通讯软件 | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，了解如何建立服务器与进行连接 和了解UDP协议和TCP协议
计划日期 | 2022-08-18
实际日期 | 2022-08-18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对服务器和UDP协议和TCP协议有基本的认识 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行服务器建立和连接的练习 |  |  | 3 | 更熟悉如何建立服务器并进行连接 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-19
个 人 日 报
姓名： | 刘宇捷 | 日期： | 2022-08-19 | 项目名称: | LCS实时通讯软件 | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，了解Qt与数据库的关系和运用，了解Linux以及虚拟机的安装
计划日期 | 2022-08-19
实际日期 | 2022-08-19
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 3 | 对数据库有基本的认识 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行槽函数和UI界面的练习 |  |  | 3 | 对于数据库的建立和连接有了一定认识 |  |  | 是
3 | 安装虚拟机和安装Qt |  |  | 2 | 在Virtual Box上安装了Ubuntu18.04系统和Ubuntu系统上安装了Qt |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-20
个 人 日 报
姓名： | 刘宇捷 | 日期： | 2022-08-20 | 项目名称: | LCS实时通讯软件 | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 与组员们进行讨论分配工作
计划日期 | 2022-08-20
实际日期 | 2022-08-20
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 与组员们进行讨论及分配工作 |  |  | 3 | 以线上会议进行讨论，分配我负责聊天界面和一些模块的处理 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-21
个 人 日 报
姓名： | 刘宇捷 | 日期： | 2022-08-21 | 项目名称: | LCS实时通讯软件 | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 初步设计文档的编写
计划日期 | 2022-08-21
实际日期 | 2022-08-21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 初步设计文档的编写 |  |  | 3 | 将LCS实时通讯软件系统的整体概要设计落实到文档中 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-22
个 人 日 报
姓名： | 刘宇捷 | 日期： | 2022-08-22 | 项目名称: | LCS实时通讯软件 | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编写聊天界面功能代码
计划日期 | 2022-08-22
实际日期 | 2022-08-22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写聊天界面功能代码 |  |  | 5 | 完成编写聊天界面按钮功能 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-23
个 人 日 报
姓名： | 刘宇捷 | 日期： | 2022-08-23 | 项目名称: | LCS实时通讯软件 | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 与其他部分合代码
计划日期 | 2022-08-23
实际日期 | 2022-08-23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 调整聊天界面的ui界面和按钮功能 |  |  | 4 | 调整聊天界面的ui界面和按钮功能 |  |  | 是
2 | 与其他部分合代码 |  |  | 4 | 与其他部分整合代码 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-24
个 人 日 报
姓名： | 刘宇捷 | 日期： | 2022-08-24 | 项目名称: | LCS | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整合代码并修改bug，完成项目总结
计划日期 | 2022-08-24
实际日期 | 2022-08-24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 整合代码并修改bug，完成项目总结 |  |  | 5 | 整合代码并修改bug，完成项目总结 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3